## Solar-bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 版本 | 操作系统 | 重现步骤 | 预期 | 实际 | 由谁创建 | 创建日期
1 | Solar | 积分详情 | 积分详情页面不能正常显示积分情况 | V1.0 | Android | 登录后点击左侧滑栏中积分详情 | 能够正常显示积分情况 | 不能正常显示积分情况 | 王东慧 | 2019-05-07
2 | Solar | 积分商城 | 积分商城中的壁纸购买后系统崩溃 | V1.0 | Android | 登录后点击左侧滑栏中积分商城，任选一张壁纸点击购买 | 在积分充足的条件下，能够正常购买壁纸 | 系统崩溃 | 王东慧 | 2019-05-07
3 | Solar | 登录 | 自动登录后退出无效 | V1.0 | Android | 登录页面勾选自动登录，进入系统后点击左侧滑栏中的退出 | 点击退出回到未登录页面 | 点击退出仍是登录界面 | 王东慧 | 2019-05-07
4 | Solar | 任务 | 删除任务无效 | V1.0 | Android | 登录后点击任务，任选一个任务，点击删除 | 任务能被删除 | 任务不能被删除 | 王东慧 | 2019-05-07
5 | Solar | 任务 | 提前结束任务后，任务不会取消 | V1.0 | Android | 登录后点击任务，任选一个任务，点击开始，点击页面中的方块 | 任务能被取消 | 任务不能被取消 | 王东慧 | 2019-05-07
6 | Solar | 任务 | 完成任务后，任务不会被取消 | V1.0 | Android | 登录后点击任务，任选一个任务，点击开始，等待完成任务 | 任务能被取消 | 任务不能被取消 | 王东慧 | 2019-05-07

## Linear-bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 版本 | 操作系统 | 重现步骤 | 预期 | 实际 | 由谁创建 | 创建日期
1 | Linear | 运动 | 本应没有运动记录的用户也有运动记录 | V0.8 | Android | 登录，点击管理我的运动记录 | 没有运动记录 | 有若干条运动记录 | 王东慧 | 2019-05-07
2 | Linear | 运动 | 点击快速开始按钮，系统崩溃 | V0.8 | Android | 登录，点击快速开始 | 有相应的新手指南 | 系统崩溃 | 王东慧 | 2019-05-07
3 | Linear | 发现-发现 | 文章点赞功能，评论功能，收藏功能失效 | V0.8 | Android | 登录，点击发现，点击发现，任选一篇文章，下滑至底栏，点击点赞或评论或收藏 | 可以点赞，评论，收藏 | 不可以点赞，评论，收藏 | 王东慧 | 2019-05-07
4 | Linear | 发现-动态 | 文章点赞功能，评论功能，收藏功能失效 | V0.8 | Android | 登录，点击发现，点击动态，任选一篇文章，下滑至底栏，点击点赞或评论或收藏 | 可以点赞，评论，收藏 | 不可以点赞，评论，收藏 | 王东慧 | 2019-05-07
5 | Linear | 发现 | 搜索功能失效 | V0.8 | Android | 登录，点击发现，点击搜索，输入“yoga” | 可以显示相关信息 | 不能显示任何搜索信息 | 王东慧 | 2019-05-07
6 | Linear | 发现 | 拍照功能失效 | V0.8 | Android | 登录，点击发现，点击拍照 | 打开摄像头 | 不能打开摄像头 | 王东慧 | 2019-05-07
7 | Linear | 好友 | 删除好友功能失效 | V0.8 | Android | 登录，点击好友，任选一个好友，点击好友头像，点击删除好友 | 删除好友成功 | 按钮无反应 | 王东慧 | 2019-05-07
8 | Linear | 我的 | 修改个人资料失败 | V0.8 | Android | 登录，点击我的，点击头像，修改信息，点击保存 | 保存成功 | 不管填什么都提示“日期格式出错” | 王东慧 | 2019-05-07
9 | Linear | 我的 | 我的收藏中数据不对 | V0.8 | Android |  |  | 由于收藏功能失效，导致我的收藏中数据不正确 | 王东慧 | 2019-05-07
10 | Linear | 我的 | 我的健康数据统计不对 | V0.8 | Android |  |  | 由于运动记录失效，导致我的健康数据统计不对 | 王东慧 | 2019-05-08